한인의 날 행사 준비를 위한 각 part별 준비 및 확인사항

- 준비위원회(원강희, 한영호, 정찬도, 최희봉, 김태규, 권준모)

  - 전체적인 행사의 사항에 대한 결정

    - 진행 안 제안 및 관련 사안에 대한 기본논의

    - 관련 의사 결정 및 각 단체별 지원 인력 확인

  - 행사이전 사전 예상 참가인원 확인(2월 5일)

  - 단체별 장기자랑 접수 및 참가 독려(2월 5일)

  - 진행사항 점검을 위한 정기적인 회의

  - 심사위원 선정

  - 각 단체별 홍보 및 섭외, 무대진행, 친교 및 섭외 담당자 선정(1월 5일)

- 홍보 및 섭외(강규범 장로님(고문), 박병국, 신윤정, 이태훈, 조완식, 각 단체(한인 학생회, 목요모임, 한글학교)담당자)

  - 예산안 사전 확정(12월 30일)

  - 인터넷 홍보(1월 14일)

    - 1 Page의 한인의 날 행사 홈페이지 작성

    - 스폰서 정보와 장기자랑 참가에 대한 e메일 주소 수록(cambridgekoreanday@googlemail.com)

  - 홍보물 제작(1월 14일)

    - 포스터 제작

    - 리플렛 제작

    - 내용 - 2월 4일까지 접수, 각 단체별 담당자 및 e메일 주소.

e메일에 참가자의 연락처(전화번호, 핸드폰, e메일) 필참요청

참가자의 인원에 따라 2월 6일에 예선 가능성 명시

성인부 1등상 명시

단체소속이 아닌 경우 일반 연락처(cambridgekoreanday@googlemail.com) 명시

  - 대외홍보(1월 15일 ~ 2월 13일)

    - 각 단체별 홍보(각 단체 담당자)

    - 어학연수생 홍보를 위해 청년회와 사전 논의 필요

    - 행사 후 관련 내용에 대한 한인 관련 신문에 보도자료 작성 및 배포

  - 섭외(1월 30일)

    - 한국대사관 및 관련 유관 기관에 사전 협조문 발송

    - 서울 플라자, 리틀 서울, 캠브리지 교육원과 스폰서 여부 확인

    - 가능한 1월 15일 이전에 확인 완료

- 공연 진행(신민석, 김양희, 윤지선, 이지희, 청년회, 각 단체(한인 학생회, 목요모임, 한글학교) 담당자)

  - 예산안 사전 확정(12월 30일)

  - 장기자랑 진행관련

    - 예선이 필요한 경우 사전 장소 확보(김태규 목사님과 상의 필요) – (1월 30일)

      - 관련 참가자들 예선 참가지원(전화 또는 Email연락)

      - 예선 당일 비디오 촬영

    - 당일 장기자랑 사회자 선정

    - 리허설 관련 음향 확인 및 준비

  - 당일 2부 공연 진행 안 확정

    - 장기자랑과 공연이 같이 하나가 되는 형태(1안)

    - 완전히 분리하여 진행하는 형태(2안)

    - 학생회의 Music night과 공연 관련 부분 상의 및 확정

    - 공연 진행 안 확정(1월 20일)

    - 2부 공연 연습 비디오 촬영

  - 장기자랑 심사방법

    - 한인학생회장, 목요모임, 열림교회 목사님, 한글학교, 한인교회 목사님 – 심사위원

    - 최상위와 최하위 점수를 제외한 중간 점수로만 채점

    - 성인 7개팀, 학생(17세미만)5개팀 예상

  - 공연 당일 행사 준비를 위한 한인학생회 및 청년회와 준비 과정 필요

  - 음향관련 준비사항 확인

    - 음향 장비 작동 및 전체 무대 장치에 대한 담당자 선정 필요

    - 사전 리허설(당일 오전 11시부터 오후 1시까지)시 모든 사항 확인

- 재정(정명희)

  - 최종 예산안 확정(1월 15일)

  - 홍보팀과 논의하여 기존 재정안과 추가 스폰서 내역 확인(1월 15일)

  - 선물에 대한 예산안 확정 – 준비위원회와 상의(1월 15일)

  - 행사 당일 참가 어린이들의 보험 가입가능성 여부 확인(1월 15일)

- 친교(최명옥, 심정욱, 각 단체(한인 학생회, 한글학교, 목요모임) 담당자)

  - 친교시간에 필요한 예산안 확인 및 관련 분지사항 결정(1월 30일)

  - 간식준비 및 음료에 대한 결정(2월 5일)

  - 당일 간식 Pick up 및 배분